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สารบัญ
	หน้า
บทนำ												๑สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา		            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ			        		๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต				            	๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง		         ๖ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	         ๗ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ				         ๗ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	         ๘งบกลาง										         ๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕9
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ			                   ๙ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต				                  ๑๐ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง		         ๑๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	         ๒1ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ				         ๒4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	         ๒8
งบกลาง										         ๓2
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ส่วนที่ ๑
บทนำ







(1)
 
บทนำ

	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๑๘/ว ๔๒๙๘  ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑ .แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้องของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
	แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตดดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี)
3.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยอื่นๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่มี ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเป็นโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง


(2)
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
๒.  ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
๒.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น
หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในที่กำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจำทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒.๒  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑	แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งทำงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รับวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินหารจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม)
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
	๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวยรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจำทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๔.  เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน
ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

(3)
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
	องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
· บทนำ
· วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
· ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
· ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2  โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
	องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
· บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (ตัวอย่างตามภาคผนวก ก)
· บัญชีโครงการ/กิจการ/งบประมาณ(ตัวอย่างตามภาคผนวก ข)
1.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๑.๑  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลบางสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9
๑.๒  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9
๑.๓  เพื่อให้มีการชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความสับซ้อนของโครงการพัฒนาตำบล
๑.๔  เพื่อให้มีการประสานงานและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานในตำบลบางสะพาน
๒.ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
		๒.๑  คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
		๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

(4)
3. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๓.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน มีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลบางสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9
๓.๒   องค์การาบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผน/โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕ต
๓.๓. ให้เกิดความชัดเจน สามารถลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาตำบล
๓.๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน มีการประสานงานและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ไม่ว่าส่วนราชการหรือเอกชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในตำบลบางสะพาน   




















ส่วนที่ ๒
สรุปจำนวนโครงการงบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา





	(5)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

	แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙

	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

	๑.ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็นร้อยละของ
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
	หน่วยดำเนินการ

	
	ที่ดำเนินการ
	โครงการทั้งหมด
	
	งบประมาณทั้งหมด
	

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
	 
	 
	 
	 
	 

	๑.๑  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการ
	๒
	2.35
	๔๐,๐๐๐
	0.21
	สำนักปลัด

	        เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	๒
	2.35
	๔๐,๐๐๐
	0.21
	 

	๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้การผลิต
	 
	 
	 
	 
	 

	๒.๑  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มั่นคง 
	๑
	1.17
	๑๐,๐๐๐
	0.05
	สำนักปลัด

	         และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา
	 
	 
	 
	 
	 

	        ของเศรษฐกิจพอเพียง
	 
	 
	 
	 
	 

	๒.๒ แนวทางการให้ความรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
	๓
	3.52
	๓๓๐,๐๐๐
	1.88
	สำนักปลัด

	         การแก้ไขปัญหาโรคระบาดผลผลิตทางการเกษตร
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	๕
	5.88
	๓๔๐,๐๐๐
	1.86
	 




	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
ทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	 
	
	     
	

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม,การศึกษา,คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ
	 
	 
	 
	 
	 

	๓.๑  แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง
	๑๐
	11.76
	๑๔๐,๐๐๐
	0.76
	สำนักปลัด

	๓.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๔
	4.70
	๒๘๐,๐๐๐
	1.53
	สำนักปลัด

	๓.๓  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ
	๗
	8.23
	๒,๓๐๐,๓๘๐
	12.60
	สำนักปลัด

	       ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน 
	 
	 
	 
	 
	 

	       ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
	 
	 
	 
	 
	 

	๓.๔ แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
	๘
	9.41
	900,๐๐๐
	4.93
	สำนักปลัด

	       และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 
	 
	 
	 
	 

	๓.๕ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา และการนันทนาการ
	๑
	1.17
	7๐,๐๐๐
	๐.83
	สำนักปลัด

	๓.๖ แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน
	๓
	3.52
	๘๐,๐๐๐
	0.43
	สำนักปลัด

	๓.๗ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
	๓
	3.52
	๒๕๐,๐๐๐
	1.36
	สำนักปลัด

	       ในการแก้ไขป้องกันการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	 
	 
	 
	 
	 

	      และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมการให้ความรู้ การอบรม
	 
	 
	 
	 
	 

	      และให้ประชาชนในท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัย เป็นต้น
	 
	 
	 
	 
	 

	๓.๘ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน
	๒
	2.35
	๖๐,๐๐๐
	๐.32
	สำนักปลัด

	        และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	๓๘
	44.70
	 4,080,380
	22.35
	 


(7)
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	
	 
	 
	 
	 
	 

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ,สิ่งแวดล้อม
	 
	 
	 
	 
	 

	๔.๑  แนวทางการพัฒนาด้านการ พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
	๑
	1.17
	๒๐,๐๐๐
	0.10
	สำนักปลัด

	       และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
	 
	 
	 
	 
	 

	๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
	 
	 
	 
	 
	สำนักปลัด

	       ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	๑
	1.17
	๒๐,๐๐๐
	0.10
	 
 

	๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
	 
	 
	 
	 
	

	๕.๑ แนวทางการพัฒนาการบริหาร แบบบูรณาการระหว่างองค์กร,เอกชน
	๗
	8.23
	๒๓,๕๐๐ 
	0.12
	สำนักปลัด

	๕.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
	๕
	5.88
	๑๕๔,๐๐๐
	0.85
	สำนักปลัด

	       ของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
	 
	 
	
	 
	 

	๕.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดการจัดการ
	๒๐
	23.52
	๑,๕๖๖,๔๕๐
	8.58
	ปลัด,คลัง,โยธา

	๕.๔ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
	๓
	3.52
	๘๒,๐๐๐
	0.44
	 

	รวม
	๓๕
	41.17
	1,825,950
	10.00
	 



(8)
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
 
	     หน่วยดำเนินการ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
	 
	 
	 
	 
	 

	๖.๑ แนวทางการพัฒนาสันทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มา
	๕
	5.88
	๓,๗๓๓,๐๐๐
	20.15
	โยธา

	    อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทางหลักระหว่าอำเภอ และตำบล
	 
	 
	 
	
	 

	   และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร
	 
	 
	 
	 
	 

	  และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
	 
	 
	 
	 
	 

	๖.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปการ และขยายเขตให้
	๒
	2.35
	๑,000,000
	5.39
	โยธา

	   บริการไฟฟ้า ประปา
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	รวม
	๗.๐๐
	8.23
	4,733,000
	25.56
	 

	งบกลาง
	๖.๐๐
	7.05
	7,520,714
	40.60
	 

	รวมทั้งหมด
	85
	๑๐๐.๐๐
	18,520,000
	๑๐๐.๐๐
	 






ส่วนที่  3
        บัญชีโครงการ   
          งบประมาณ
       ปี พ.ศ. 2560


(9)
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕60
       องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
(1)  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว

	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ชายหาด
	กลุ่มดำเนินการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด บางสะพานน้อย เช่น การเก็บขยะปรับพื้นที่ให้สวยงาม
	๓๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้สาธารณะ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
	๑๐,๐๐๐
	ตำบลบางสะพาน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






 (10)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
1) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
1. โครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สนใจ

	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มสตรี,กลุ่มอาชีพ
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิทยากรฯ
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








(11)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต
2) การให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตรและกสิกรรม

	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแมลงตำหนาม
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิทยากรฯ
	๓๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ค่าบริหารจัดการศูนย์น้ำเชื้อ เฉลิมพระเกียรติ อบต.บางสะพาน
	เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ของศูนย์ เช่น น้ำเชื้อโฮโดรเจน
	8๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	ค่าวัสดุศูนย์น้ำเชื้อ อบต.บางสะพาน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น อุปกรณ์การอบรม ค่าวิทยากร วัสดุอื่นๆ
	50,000
	ศูนย์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






 (12)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	อบต.เคลื่อนที่
	ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.เคลื่อนที่ เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ฝึกอบรมสัมนา องค์กรเอกชน
	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม สัมนา กลุ่มองค์กรเอกชน
	๕๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	จัดทำแผนพัฒนาตำบล(แผนสามปี)
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เช่นจัดทำเอกสาร
-ขออนุญาตผู้บริหารในการออกประชาคม
-ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูล
-รวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำให้เสร็จ
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง
	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
	5๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





(13)

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
๑)แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๕
	โครงการอบรมอาชีพแก่กลุ่มต่างๆใน อบต.บางสะพาน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการจัดทำแผนชุมชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	โครงการปกป้องสถาบัน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	การแข่งขันกีฬาตำบลนักเรียนเยาวชนและประชาชน
	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล นักเรียน เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์ เครื่องเสียง ถ้วยรางวัลฯ
	๒๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	การฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5รั่วป้องกัน
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

	1๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นวัสดุอุปกรณ์

	7๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสัมพันธ์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑-๑๐
	สำนักปลัด
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
๓)แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	อุดหนุนโครงการทางการศึกษา
	อุดหนุนโครงการทางการศึกษาในเขตอบต.บางสะพานจำนวน ๔ โรงได้แก่
-โรงเรียนบ้านปากคลอง    ๙๐๐๐๐  บาท
-โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง   ๙๐๐๐๐  บาท
-โรงเรียนวัดดอนตะเคียน  ๙๐๐๐๐  บาท
-โรงเรียนบ้านทุ่งไทร  ๙๐๐๐๐  บาท
	๓๖๐,๐๐๐
	๔โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	อุดศูนย์สงเคราะห์โรงเรียนในเขต อบต.
	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์โรงเรียนในเขต อบต.
	๒๐,๐๐๐
	๔โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	อุดหนุนอาหารกลางวัน
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนเด็กเล็ก ป.๖ได้แก่-
-โรงเรียนบ้านปากคลอง ๕16,๐๐๐  บาท
-โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 96,๐๐๐ บาท
-โรงเรียนวัดดอนตะเคียน204,๐๐๐ บาท
-โรงเรียนบ้านทุ่งไทร  296,๐00 บาท
	๑,112,๐๐๐
	๔โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เช่น ค่าของขวัญ รางวัล
	๑๐๐,๐๐๐
	๔โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
	เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน
	20,๐๐๐
	๔โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการอบต.พบโรงเรียน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์
	๑๐,๐๐๐
	๔โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
	532,704
	๔โรงเรียน
	สำนักปลัด
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 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
๔)การอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕8
	พ.ศ.๒๕๕9

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
	100,๐๐๐
	อบต
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	กิจกรรมวันสงกรานต์
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

	3๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	กิจกรรมวันลอยกระทง
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
	๕๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการสลากภัต
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
	๓๐,๐๐๐
	อำเภอ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการ ๕ ธันวาคม
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๕ ธันวาคม 
	๕๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	5๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	โครงการวันกตัญญู
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าเครื่องดื่ม อาหาร วัสดุอุปกรณ์
	๑๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 เมืองสามอ่าว
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าเครื่องดื่ม อาหาร วัสดุอุปกรณ์
	๕๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12  สิงหาคม 
	10,000
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
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๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
๖)พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	ค่าตอบแทนผู้ทำประโยชน์แก่ อปท.
	จ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับ อสม.ประจำหมู่บ้าน
	8๐,๐๐๐
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการป้องกันโรค 
โรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัคซีน ยาคุม วัสดุอุปกรณ์ ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	๑๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม อาหาร
	10๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการอาสาสมัครดูแลแม่และเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ  วัสดุ  อุปกรณ์ ในการเยี่ยมหลังคลอด
	50,000
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
๗)ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมการให้ความรู้ การอบรมประชาชนในท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕8
	พ.ศ.๒๕๕9

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	โครงการรักความสงบภายในหมู่บ้าน
	ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าชุดเครื่องแบบ อปพร. และตำรวจชุมชน
-รักษาความสงบในช่วงสงกรานต์
-รักษาความสงบในช่วงเทศการปีใหม่
	๑๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
-วันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่
	๑๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการอบรมทบทวน อปพร.
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
	1๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
๘)ส่งเสริมจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาศทางสังคม
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	โครงการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	๑๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการอาสาสมัครดูแลแม่และเด็ก(เยี่ยมหลังคลอด)
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	๕๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











(21)

๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑)แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	โครงการดูแลรักษาต้นไม้ตามโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นการปลูกต้นไม้ ดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด
	๒๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑-๑๐
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











  (22)
๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
	ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต
	5๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร
	ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับของ อบต. บางสะพาน เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสภาฯ การเลี้ยงต้อนรับส่วนราชการ หรือ ผู้มาศึกษาดูงานฯลฯ
	20,000
	อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการฯ
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของผู้บิหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ช่วยปฎิบัติราชการของ อบต.เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะฯลฯ
	5๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการฯ
	ค่าของขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม
	5,๐๐๐
	อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	เงินอุดหนุน อบตปากแพรก
	อุดหนุนอบต.ปากแพรก จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
	๒7,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการฯ
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในวันสำคัญต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม
	๕,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	ค่ารับวารสาร/สิ่งพิมพ์
	ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร/สิ่งพิมพ์ของ อบต.
	๑๐๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการฯ
	 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุกับพนักงานอันเนื่องกับการปฏิบัติงาน
	12,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 











(23)
๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
1) แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ บุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
	
ลำดับ
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	
งบประมาณ
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างฯลฯ
	๕0,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	๑๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	๑๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	ค่าชดใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าชดใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุของพนักงานเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติงาน
	๑๒,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	ค่าลงทะเบียนในการอบรม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรมของพนักงาน
	๗๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




(๒๔)
๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
๓)แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฎิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฎิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	ค่าออกแบบเวปไซต์
	เพื่อเป็นค่าติดตั้งออกแบบเวปไซต์เช่าพื้นที่
	๑2,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อส่งของต่างๆ เช่น การดาษ ปากา แฟ้ม  ดินสอ ฯลฯ
	10๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาดขยะ ถังขยะฯลฯ
	3๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
	๓๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอดไฟฟ้าฯลฯ
	๑๕๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในกิจการของ อบต
	5๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น  สี ค้อน  ตะปู ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	วัสดุการเกษตร
	ค่าวัสดุทางการเกษตร  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  โปสเตอร์  พู่กัน เครื่องบันทึกเสียง  ฯลฯ
	30,000
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(25)
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
๓)แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฎิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฎิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑๐
	ค่าวัสดุดับเพลิง
	ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงเคมี วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับดับเพลิงฯลฯ
	๑๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่น
	เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อในการปฏิบัติราชการเพลิง
	250,000
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ค่าวัสดุอื่นๆ
	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน
	100,000
	อบต
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ค่าวัสดุอื่นๆ
	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ทางการเกษตรเช่น แม่แรง  คีม  บรรได
	30,000
	อบต
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑4
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(ระดับ3-6)จำนวน 2 ชุด 
	20,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑5
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 3ตู้
	10,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑6
	จัดซื้อวิทยุ ชนิดมือถือ
	ค่าจัดซื้อวิทยุชนิดมือถือ จำนวน4 เครื่อง
	๓๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑7
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์
	เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน
	2๕,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	จัดถังดับเพลิง
	เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิงจำนวน 5 ชุด 
	1๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 ชุด
	เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 ชุด
	26,000
	อบต.
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	จัดซื้อรถยก
เอนกประสงค์
	เพื่อจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์(กระเช้า)
แบบเกษตร
	1,000,000
	อบต.
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์
	เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับสำนักงานจำนวน 2 ชุด
	34,000
	อบต.
	สำนักปลัด,กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















 (27)

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นหลัก
๔)แนวทางการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อบริหารประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งทำระบบแผนที่ภาษี
	2๐,๐๐๐
	อบต.
	คลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
	๒๐,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









(28) 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
๑)แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทางหลัก ระหว่าอำเภอ และตำบลและตำบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชน ให้ได้มนตราฐาน มั่นคงถาวร และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	ก่อสร้างถนน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ – วัดละหาน ม.8  กว้าง ๕ เมตร ยาว 270 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.
-สำรวจและออกแบบ
-จัดจ้างตามระเบียบวัสดุ
-ดำเนินการก่อสร้าง
-ตรวจรับงานและเบิกเงิน
-สรุปผลการดำเนินงาน
	1,000,000
	หมู่ที่ 8
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ก่อสร้างถนน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมจิตรพัฒนา กว้าง ๕ เมตร ยาว 300 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า1,250ตร.ม.
-สำรวจและออกแบบ
-จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
-ดำเนินการก่อสร้าง
-ตรวจรับงานและเบิกเงิน
-สรุปผลการดำเนินงาน
	๑,๐๐๐,๐๐๐
	หมู่ทึ่ 1
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(29)
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
๑)แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทางหลัก ระหว่าอำเภอ และตำบลและตำบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชน ให้ได้มนตราฐาน มั่นคงถาวร และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๓
	เสริมสร้างถนนหินคลุกภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.บางสะพาน
	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นหินคลุก เช่นการลงหินคลุก  เกรดบดอัด  ฯลฯ
	๑,5๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่1-10  
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตรับผิดชอบของอบต.บางสะพาน
	ปรับปรุงถนนลูกรังให้สามารถสัญจรไดสะดวกมากขึ้น เช่น ลงลูกรัง  เกรด  บด  อัด ฯลฯ

	๑,๐๐๐,๐๐๐
	หมู่ที่๑๐
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการขยายเขตสะพาน(สะพานบ้านนางกาญจนา)
	เพื่อขยายเขตสะพานด้านละ 1 เมตร  ยาว 7 เมตร  ตามแบบที่ อบต.บางสะพานกำหนด
-สำรวจออกแบบ
-จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
-ดำเนินการก่อสร้าง
- ตรวจรับงานเบิกงบประมาณ
- สรุปผลงาน
	500,000
	หมู่ที่ 6
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




(30)


๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
๒)แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ประปา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	ขยายเขตไฟฟ้า ในเขต อบต.บางสาน
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ อบต.บางสะพาน
-กลุ่มบ้านนายจรัญ  แก้วเพ็ชร  ม.8
- กลุ่มบ้านนายโสภณ  กลมเกลี้ยง  ม.8
 
	500,000
	หมู่ที่ 8
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมขยายเขตประปา
	เพื่อก่อสร้างระบบประปา(ทั้งประปาบาดาลและประปาผิวดิน) ,ค่าเป่าล้าง  ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ
	 500,000
	หมู่ที่ 1-10 
	โยธา 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _GoBack]แผนงานงบกลาง                                                               (31)							
แผนงานงบกลาง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕9
	พ.ศ.๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ..ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	๑
	สมทบเข้ากองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	สมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	165,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
	เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
	๒๒๕,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการช่วยเหลือกิจการประปา อบต.บางสะพาน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือกิจการประปาของ อบต.บางสะพาน
	1,000,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	เงินสมทบ สปสช.
อบต.บางสะพาน
	เพื่อสมทบ สปสช.อบต.บางสาน
	80,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	เงินสำรองจ้างช่วยเหลือประชาชน
	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
	450,๐๐๐
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
	เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  HIV
	150,000
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
	4,935,600
	อบต.
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูพิการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
	1,008,000
	อบต.
	สำนักปลัด
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